## Лист1
|  | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2020-07-18 | 2020-07-19 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2020-07-31
Изучение статей и другой литературы | bar: 2020-07-13; 2020-07-16 to 2020-07-18; 2020-07-30
Мозговой штурм, получение идеи и представления о продукте | bar: 2020-07-13 to 2020-07-15
Разработка | bar: 2020-07-16 to 2020-07-30
Составление концептов мини-игр | bar: 2020-07-17 to 2020-07-18
Мини-игра "Китайская комната"* | bar: 2020-07-18 to 2020-07-20
Мини-игра "Управляй нейросетью"* | bar: 2020-07-20 to 2020-07-24
Мини-игра "Обучи ИИ"* | bar: 2020-07-24 to 2020-07-25
Мини-игра "Рисовальня"* | bar: 2020-07-25 to 2020-07-27
Главное меню | bar: 2020-07-16; 2020-07-27 to 2020-07-28
Составление инфо-страниц | bar: 2020-07-18 to 2020-07-19; 2020-07-30
Дизайн | bar: 2020-07-16; 2020-07-27 to 2020-07-30
Тестирование | bar: 2020-07-18 to 2020-07-30
Составление документации | bar: 2020-07-16 to 2020-07-19; 2020-07-30
Ресурс |  | 2020-07-13: Кол-во; 2020-07-14: Примечание
Материальные ресурсы
| ПК с доступом к Интернету | 2020-07-13: 3; 2020-07-14: по количеству участников.
| Бумага для черновиков | 2020-07-14: каждому участнику по необходимости.
| Ручки, карандаши и другие пишущие принадлежности | 2020-07-14: каждому участнику по необходимости.
Временные ресурсы |  | 2020-07-13: 17 суток; 2020-07-14: для создания MVP. Совершенствовать продукт можно бесконечно долго.
Интеллектуальные ресурсы
| Шрифт Open Sans | 2020-07-14: Лицензирован по Apache license 2.0, автор Steve Matteson. Позволяет использование и распространение, при условии сохранения оригинальной версии, указания изменений, упоминания авторов, ознакомления пользователей с Лицензией.**
| Шрифт Roboto | 2020-07-14: Лицензирован по Apache license 2.0, автор Christian Robertson. Позволяет использование и распространение, при условии сохранения оригинальной версии, указания изменений, упоминания авторов, ознакомления пользователей с Лицензией.**
| Шрифт Consolas | 2020-07-14: Лицензирован собственной лицензией Microsoft. Позволяет использование в WEB, если файлы шрифтов не хранятся на сервере и не конвертируются в форматы, отличные от начальных.** https://docs.microsoft.com/en-us/typography/fonts/font-faq
| ПО JetBrains Pycharm Professional | 2020-07-13: 2; 2020-07-14: имеется.
| ПО JetBrains PhpStorm | 2020-07-13: 1; 2020-07-14: имеется.
| Библиотеки Tensorflow JS | 2020-07-13: 1; 2020-07-14: Лицензирован по Apache license 2.0, Open-Source ПО - автором является т.н. "Сообщество". Позволяет использование и распространение, при условии сохранения оригинальной версии, указания изменений, упоминания авторов, ознакомления пользователей с Лицензией.**
| MNIST Database | 2020-07-13: 1; 2020-07-14: Лицензирован по MIT License, авторы Yann LeCun, Corinna Cortes, Christopher J.C. Burges. Позводяет свободное использование.**
| Опыт работы у участников | 2020-07-13: 0; 2020-07-14: есть начальные навыки, планируется развитие в процессе.
* рабочие названия, при релизе возможны изменения
** информация о параметрах лицензий может быть неточна, для уточнения смотрите оригинальные файлы лицензий