## Лист1
|  | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2020-07-18 | 2020-07-19 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2020-07-31
Сбор команды | bar: 2020-07-14 to 2020-07-16; 2020-07-25
Изучение статей и другой литературы | bar: 2020-07-16
Мозговой штурм, получение идеи и представления о продукте | bar: 2020-07-16 to 2020-07-18
Разработка | bar: 2020-07-22 to 2020-07-31
Составление концептов мини-игр | bar: 2020-07-23 to 2020-07-26
Мини-игра "Китайская комната"* | bar: 2020-07-23 to 2020-07-25
Мини-игра "Управляй нейросетью"* | bar: 2020-07-24 to 2020-07-28
Мини-игра "Обучи ИИ"* | bar: 2020-07-26 to 2020-07-27
Составление инфо-страниц | bar: 2020-07-22 to 2020-07-27
Дизайн | bar: 2020-07-23 to 2020-07-24
Тестирование | bar: 2020-07-23 to 2020-07-31
Составление документации | bar: 2020-07-25 to 2020-07-28
* рабочие названия, при релизе возможны изменения